## SprintDemo
Date | Burned Down | Balance |  | Daily Completed
| Planned | Planned | Actual
2018-09-04 | 0 | 120 | 120 | 0
2018-09-05 | 0 | 120 | 120 | 0
2018-09-06 | 2 | 118 | 120 | 1
2018-09-07 | 2 | 116 | 119 | 2
2018-09-08 | 0 | 116 | 117 | 0
2018-09-09 | 0 | 116 | 117 | 0
2018-09-10 | 2 | 114 | 117 | 2
2018-09-11 | 2 | 112 | 115 | 2
2018-09-12 | 2 | 110 | 113 | 5
2018-09-13 | 2 | 108 | 108 | 0
2018-09-14 | 2 | 0 | 108 | NA